## Sheet2
附件4
2020年度台安县“重实干、强执行、抓落实”招商引资重大项目任务进展情况表（共10个）
序号 | 省、市目标任务 | 目标任务 | 责任单位 | 完成情况
1 | 合力科技（杭州）股份有限公司 年产3万吨农化植保系列产品及中间体项目 | 积极推进。 | 台安县经济发展事务服务中心 经济开发区 | 500亩土地指标已完成调规，正在办理前期手续。
2 | 特耐尔（辽宁)科技有限公司年产1万吨耐热改性剂；2万吨耐热剂、1万吨马来酸二乙酯项目 | 办理环评，规划设计。 | 台安县经济发展事务服务中心 经济开发区 | 受疫情影响，原项目已暂缓。新项目营业执照已完成，正在办理立项，做设计、环评、安评、可行性研究报告。
3 | 辽宁恒伟化工有限责任公司酸性染料及染料中间体项目 | 已开工，办公楼，建设厂房。 | 台安县经济发展事务服务中心 经济开发区 | 可研、环评、施工设计已完成，5月初开工建设，正在建设厂房主体工程及办公楼基础设施。
4 | 鞍山鸿达新材料有限公司年产2650吨四氯化锆、1650吨氯化硅、500吨海绵锆生产建设项目 | 开工，平整土地。 | 台安县经济发展事务服务中心 经济开发区 | 可研、环评已完成，正在办理前期手续。
5 | 鞍山瑞明耐火材料有限责任公司年产10万吨不定型环保耐火材料项目 | 办理前期手续。 | 台安县经济发展事务服务中心 经济开发区 | 核名、立项已完成，正在做环评、安评、能评等相关手续。
6 | 中涛新材料有限公司年产1500吨丙硫菌唑及制剂项目 | 办理前期手续。 | 台安县经济发展事务服务中心 经济开发区 | 正在做可研，办理前期手续。
7 | 辽宁宏润达新材料有限公司年加工3.5万吨混酚分离项目 | 办理前期手续。 | 台安县经济发展事务服务中心 经济开发区 | 已开工建设。
8 | 台安俊佳纺织化纤有限公司年产3000吨化纤涤纶低弹丝项目 | 开工，办公楼封顶，厂房完成。 | 台安县经济发展事务服务中心 经济开发区 | 项目已开工建设，厂房办公楼主体已封顶，正在安装设备及办公楼内部装修。
9 | 浙江味斯美食品有限公司建设年产10000吨鸡肉松加工项目 |  | 台安县经济发展事务服务中心 农高园 | 已完成立项，正进行招投标设计。
10 | 河北保定造纸业项目 |  | 台安县经济发展事务服务中心 经济开发区 | 正在积极推进中。